## ②部门指标拆分
花样年集团中国2015年部门核心绩效指标拆分
中国集团年度关键任务 | 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 战略支持指标数量 | 根据部门核心价值定位选取的重要BSC绩效指标 | 部门年度指标总数 | 备注
| 任务名称 | 融/募资（含新模式融资） | 树立及推广“综合社区服务运营商”的品牌形象，持续提升客户满意度 | 商务社区集团上市 | 文旅集团壳收购 | 养老板块业务模式落地 | 社区金融集团牌照获取 | 集团战略绩效体系建立及推行，强化战略管控、执行力 | 中国集团及各业务板块成本管控 | 大数据中心/公司筹建成立
| 相关说明 | 承接中国集团年度KPI，目标值56亿元，为公司经营发展提供资金保障。 | 配合集团战略转型树立新品牌形象，以获取并保持市场竞争优势。 | 根据集团整理战略规划，社区商务集团计划于2015年底-2016年筹备上市，成为花样年下属又一上市业务集团。 | 根据集团整体战略要求，完成文旅集团壳收购工作，为文旅集团上市计划做铺垫。 | 促进福泰年经营模式落地，经营规模扩大，盈利能力提升，培养社区养老特有的商业模式。 | 承接中国集团年度KPI，包括但不限于第三方支付、保险经纪等相关金融业务牌照的获取。 | 强化集团战略执行力，促进公司经营计划的落实，加强对各业务板块的管控能力。 | 提升资金周转、资金利用效率，提升中国集团成本管控能力。 | 获取、保全、分析花样年客户数据，进行互联网方向研究，促进各项业务在社区载体的精准定位，促进集团转型战略达成。
部门战略绩效指标 | 战略管理部 |  |  | 3.1商务社区集团商业模式梳理 |  |  |  | 7.1建立创新引导机制及落地方案 |  |  | 2 | ①有效解决方案提交个数 ②业务板块总体战略规划报告完成个数 ③集团中国总体战略规划年度更新 | 5
| 投资管理部 |  |  | 3.2商务社区集团商业计划书制定 | 4.1投融资方案制定及执行 | 5.1养老业务商业计划书制定 |  |  |  |  | 3 | ①投资预期（预期IRR-资金成本)达成率≥5% ②各业务板块投资项目反馈及时率 | 5 | 商业计划书外包
| 财务管理部 | 1.1年度融资56亿元 1.2融资渠道拓展 1.3新模式融资计划（不增加集团负债的融资方式） |  | 3.3商务社区集团财务资料上市合规性整合 | 4.2文旅集团财务资料上市合规性整合 |  | 6.1金融牌照获取资金筹备 |  | 8.1年度合法节税两千万元 8.2融资费用率 8.3资金有效周转率≥85% |  | 7 | - | 7
| 人力资源部 |  |  | 3.4核心岗位年度招聘计划完成率 |  |  |  | 7.2绩效考核体系搭建及推行 | 8.4中国集团及各业务板块人力成本管控方案 | 同指标3.4 | 3 | ①年度培训计划达成率 ②接班人计划制定及实施 | 5
| 市场及品牌推广中心 |  | 2.1社区创新高峰论坛组织及推行 2.2品牌估值增长率≥10% | 3.5“美易家”品牌设计及推广 |  | 5.2福泰年、安康年品牌设计及推广 |  |  |  |  | 4 | ①重大负面新闻处理及时率 ②组织中国集团及下属板块客户满意度调查 | 6
| 法律事务部 |  |  | 3.6上市法律支持方案 | 4.3上市法律支持方案 |  | 6.2法务支持方案（牵头尽职调查） |  |  |  | 3 | ①中国集团各专业线流程、权责梳理 ②异常情况处理法务报告出具及时率 | 5
| 审计监察部 | [6 empty] | 7.3重大整改事项有效落实数量 |  |  | 1 | ①年度审计计划完成率 ②舞弊投诉处理及时率（15日出报告） | 3
| 投资者关系部 |  | 2.3恒生房地产指数市值横向对比波动幅度 | 3.7上市投关支持工作 | [6 empty] | 2 | ①机构投资者意向推荐个数 | 3
| 总裁办公室 | [6 empty] | 7.4督办事项完成率≥90% | 8.5明确中国集团及各业务板块行政费用标准 |  | 2 | ①中国集团全员行政服务满意度 ②中国集团企业文化活动满意度 | 4
| 信息部 | 资金管理系统建设 | 社区论坛信息建设支持方案 | 商务社区集团信息支持方案 | 收购信息系统整合支持 | 养老板块信息建设调整支持 |  | 集团财务、人事、协同线统一平台建设 | 花样年信息技术白皮书发布 | 大数据与各板块主营系统集成支持 | 1 | ①故障处理及时率 ②信息年度节约成本估值800万 ③决策支持系统建设及优化 | 4
| 互联网及大数据管理中心 | [8 empty] | 9.1大数据中心业务覆盖数 9.2数据建模数量 9.3小贷业务不良率控制≤5% | 3 | ①输出互联网研究报告4个 | 4
备注：
1、标粗的指标为根据关键任务拆解的重要承接指标，纳入部门年度绩效考核KPI指标。

## 信息部年度工作计划
信息部2015年度工作计划 （部门年度关键任务的实施计划，包括项目等级、难度、预算、责任人、实施步骤及阶段成果等。暂不确定的计划请将名称标黄） | [9 empty] | 时间节点计划 （任务阶段时间节点计划，请用文字标注重要节点，如“汇报”“审批”等）
序号 | 项目名称 | 项目等级 | 难度系数 | 牵头责任人 | 费用预算 | 工作阶段 | 任务分工 | 阶段工作内容 | 阶段成果 | 4月 |  |  | 5月 |  |  | 6月 |  |  | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月 |  |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  | 2016-01-01
[10 empty] | 5日 | 15日 | 25日 | 5日 | 15日 | 25日 | 5日 | 15日 | 25日 | 5日 | 15日 | 25日 | 5日 | 15日 | 25日 | 5日 | 15日 | 25日 | 5日 | 15日 | 25日 | 5日 | 15日 | 25日 | 5日 | 15日 | 25日 | 5日 | 15日 | 25日
1 | 资金管理系统建设 | 集团级别 | ☆☆☆☆ | 陈沛词 | 40万 | 1-需求商务谈判 | 陈沛词、黄路 | 完成内部需求沟通、明确费用预算 | 需求表和合同价格稿 |  |  | 需求商务谈判
[6 empty] | 2-系统测试 | 陈沛词 | 完成功能性测试、验证架构设想 | 测试报告 |  |  |  | 部署 | 部署 | 测试
[6 empty] | 3-调研开发及培训 | 陈沛词 | 完成调研系统级挑檐需求和适应性二次开发及培训 | 二次开发清单 | [6 empty] | 调研-集团 | 调研-地产 | 调研其他 | 调研其他 | 调研其他 | 开发 | 开发及测试
[6 empty] | 4-试点单位试运行 | 陈沛词 | 初始化试点单位数据，上线辅助 | 上线通知 | [13 empty] | 培训 | 上线
2 | 社区论坛信息建设支持方案 | 集团级别 | ☆☆☆☆ | 陈沛词 |  | 1-社区论坛官网及类微信推广需求沟通及调研 | 陈沛词 | 完成需求调研及沟通 | [6 empty] | 资料搜集 | 资料搜集 | 沟通会 | 沟通会
[6 empty] | 2-需求分析 | 陈沛词 | 完成需求分析 | [10 empty] | 需求分析 | 需求分析
[6 empty] | 3-基础架构及系统总体规划 | 陈沛词 | 完成总体架构规划 | [11 empty] | 信息规划 | 信息规划 | 信息规划 | 信息规划
[6 empty] | 4-信息建设支持方案制定 | 陈沛词 | 完成具体支持方案制定 | 《社区论坛信息建设支持方案》 | [12 empty] | 方案制定 | 方案制定 | 方案制定 | 方案制定 | 信息支持 | 信息支持
3 | 商务社区集团信息支持方案 | 集团级别 | ☆☆☆☆ | 李永虎 |  | 1-上市信息系统建设规划方案沟通确定 | 李永虎 | 应对上市要求及业务开展需求，进行信息的配合建设规划 | 信息规划方案 | [13 empty] | 调研 | 调研 | 调研 | 调研 | 框架沟通 | 框架沟通 | 具体业务要求 | 具体业务要求 | 具体业务要求 | 方案编制 | 方案编制 | 方案编制
[6 empty] | 2-OA系统建设支持 | 李永虎 | 协助新OA系统建设与整合 | 整合完成 |  |  |  | OA系统建设 | OA系统建设 | OA邮件整合 | OA邮件整合 |  | 流程梳理上线 | 流程梳理上线 | 流程梳理上线
[6 empty] | 3-档案系统建设支持 | 李永虎 | 档案系统建设上线 | 上线 | [12 empty] | 档案系统建设 | 档案系统建设 | 档案系统建设 | 档案系统建设 | 档案系统建设 | 档案系统建设 | 档案系统建设 | 档案系统建设 | 档案系统建设 | OA系统整合 | OA系统整合 | OA系统整合
4 | 所收购信息系统整合支持 | 集团级别 | ☆☆☆☆ | 骆利平 |  | 1-整合方案合规性评估 | 骆利平 | 完成评估及汇报 | 《信息系统整合方案合规性评估报告》 | [15 empty] | 沟通 | 沟通 | 沟通
[6 empty] | 2-整合方案制定 | 骆利平 | 完成方案内容，汇报审批 | 《整合方案》 | [20 empty] | 方案制定 | 方案制定 | 方案制定
[6 empty] | 3-资产与信息系统交接 | 骆利平 | 清单审核、系统权限移交并统一归档 | 《资产清单》 | [23 empty] | 交接
[6 empty] | 4-信息系统整合 | 骆利平 | 系统权限整合 | 《整合报告》 | [25 empty] | 整合
5 | 养老板块信息建设调整支持 | 集团级别 | ☆☆☆ | 李永虎 |  | 1-OA系统和流程推广 | 李永虎 | 系统架构调整和流程配置 | 流程上线、架构调整完毕 |  |  |  | OA系统推广 | OA系统推广 | OA系统推广 | OA系统推广 | OA系统推广 | OA系统推广
[6 empty] | 2-视频系统建设支持 | 李永虎 | 成都视频会议建设 | 配置完成 | [8 empty] | 视频建设 | 视频建设 | 视频建设 | 视频建设
[6 empty] | 3-信息建设规划方案 | 李永虎 | 针对调整后的业务模式制定配合的信息建设规划 | 信息规划方案 | [21 empty] | 规划方案讨论 | 规划方案讨论 | 规划方案讨论 | 规划方案确定 | 规划方案确定
6 | 集团财务、人事、协同线统一平台建设 | 集团级别 | ☆☆☆☆ | 陈沛词 | 180万 | 1-费用报销系统推广 | 陈沛词 | 融资租赁、公益基金会、邻里乐公司、日本公司报销系统上线 | 上线通知 |  |  | 调研准备 | 培训及辅助 | 初始化 | 试运行
[6 empty] | 2-管理报表&预算试点上线 | 陈沛词 | 管理报表&预算系统试点单位调研、上线 | 上线通知 | [13 empty] | 调研-需求 | 调研-需求 | 调研-需求 | 系统开发 | 系统开发 | 系统开发 | 测试上线 | 测试上线 | 测试上线 | 测试上线 | 上线后运行调试 | 上线后运行调试 | 上线后运行调试
[6 empty] | 3-移动办公系统新功能、稳定性及登陆调整开发完成 | 李永虎 | 新增会议、用车等功能及文档转换和登录速度等优化开发 | 新功能开发内部验收 |  |  |  | 登录速度代码检查 | 登录代码优化 | 调整验证 |  | 新功能需求设计 | 新功能需求设计 | 商务报价谈判 | 商务报价谈判 |  |  | 功能开发 | 功能开发 | 功能开发 | 集中测试 | 上线
[6 empty] | 4-EHR需与集团人力资源部明确后编写 | 陈沛词
7 | 花样年信息技术白皮书发布 | 集团级别 | ☆☆☆☆☆ | 郭健忠 |  | 1-白皮书大纲制定 |  | 技术白皮书框架定稿 | 《信息技术白皮书大纲》 | 沟通 |  | 大纲制定
[6 empty] | 2-任务分解及初稿撰写 |  | 分工明确及初稿编制 | 《信息技术白皮书初稿》 |  |  | 任务分解 | 文档撰写 | 文档撰写 | 文档撰写 | 文档撰写 | 文档撰写 | 文档撰写
[6 empty] | 3-细节讨论及修改 |  | 与各业务集团信息团队沟通、修订 | [10 empty] | 业务讨论 | 业务讨论 | 业务讨论 | 细节反馈 | 细节反馈 | 细节反馈 | 修订 | 修订 | 反馈
[6 empty] | 4-白皮书整合、定稿 |  | 技术白皮书发起公告评审流程 | 《信息技术白皮书》 | [16 empty] | 整合 |  | 修订 | 修订 | 反馈 | 修订 | 修订 | 汇报 | 定稿 | 发起审批
8 | 大数据与各板块主营系统集成支持 | 集团级别 | ☆☆☆☆☆ | 骆利平 | 0 | 1-大数据部门需求沟通 | 骆利平 | 完成沟通 | [11 empty] | 沟通 | 沟通
[6 empty] | 2-系统级分析 | 骆利平 | 完成调研并汇报调研结果 | 《调研方案》 | [14 empty] | 调研 | 调研
[6 empty] | 3-初步方案 | 骆利平 | 完成方案及汇报 | 《云平台方案》 | [18 empty] | 反馈: 方案制定; 修订: 方案制定
9 | 数据中心服务器虚拟化数据存储扩容 | 集团级别 | ☆☆☆ | 骆利平 | 50万 | 1-项目立项 | 骆利平 | 存储容量划分与空间沟通、内部汇报、立项请示上报审批 | 《立项请示》 | 沟通
[6 empty] | 2-招标流程及合同评审 | 骆利平 | 合规招标、评标、定标及定标请示上报审批 | 《定标请示》 《合同》 |  | 招标 | 合同签订
[6 empty] | 3-采购安装 | 骆利平 | 存储安装、存储容量业务划分、Vmware配置、Raid划分 | [5 empty] | 设备安装
[6 empty] | 4-验收 | 骆利平 | 校验数据、同城双数据中心同步测试 | 《验收报告》 | [6 empty] | 验收
10 | 数据离线备份实施 | 集团级别 | ☆☆☆ | 骆利平 | 20万 | 1-需求沟通与项目立项 | 骆利平 | 沟通备份内容与版本、 | 《立项请示》 |  |  |  |  | 请示立项上报
[6 empty] | 2-兼容性测试 | 骆利平 | 测试机上测试兼容性并观察 |  |  | 兼容性测试
[6 empty] | 3-报价与请示上报 | 骆利平 | 供应商考察、三家报价对比及上报请示审批 | 《请示》 | [5 empty] | 考察 | 请示上报审批
[6 empty] | 4-实施与验收 | 骆利平 | 授权导入并制定备份策略、离线备份数据校验 | 《验收报告》 | [9 empty] | 数据校验与验收
11 | 微软正版化2016年谈判 | 集团级别 | ☆☆☆ | 骆利平 | 104.6250万 | 1-拉锯式谈判 | 骆利平 | 利益最大化谈判 | bar: 修订 to 发起审批
骆利平
骆利平
骆利平
12 | 花样年私有云平台上线 | 集团级别 | ☆☆☆ | 骆利平 | 0 | 1-私有云制度梳理与颁布 | 骆利平 | 制度梳理与颁布 | 《制度颁布》 | [10 empty] | 制度颁布
[6 empty] | 2-OA流程配置 | 骆利平 | 配置审批流程 | [13 empty] | 配置流程
[6 empty] | 3-测试及费用归属 | 骆利平 | 测试流程及费用归属 | [15 empty] | 测试
[6 empty] | 4-上线及培训 | 骆利平 | 培训 | [16 empty] | 上线
13 | 全集团网络优化方案 | 集团级别 | ☆☆☆☆ | 骆利平 | 0 | 1-中企、南凌优化方案沟通 | 骆利平 | 目前架构优化、费用降低沟通 | [5 empty] | 中企沟通 | 南凌沟通
[6 empty] | 2-基础运营商沟通 | 骆利平 | 网络新技术研讨及可行性、可操性分析 | [7 empty] | 运营商沟通
[6 empty] | 3-内部沟通 | 骆利平 | 网络费用成本 | [10 empty] | 内部沟通
[6 empty] | 4-初步可行性方案 | 骆利平 |  | 《初步可行性方案》 | [18 empty] | 修订: 可行性方案
14 | 基础架构知识分享 | 集团级别 | ☆☆☆ | 骆利平 | 0 | 1-集团服务器数据安全 | 骆利平 | PPT制定与内部分享 | 《集团服务器数据安全》 | [7 empty] | 集团服务器数据安全
[6 empty] | 2-集团服务器虚拟化 | 骆利平 | PPT制定与内部分享 | 《集团服务器虚拟化》 |  |  |  |  | 集团服务器虚拟化
[6 empty] | 3-集团数据安全 | 骆利平 | PPT制定与内部分享 | 《集团数据安全》 | [8 empty] | 集团数据安全
[6 empty] | 4-集团数据中心建设 | 骆利平 | PPT制定与内部分享 | 《集团数据中心建设》 | [5 empty] | 集团数据中心建设
15 | 地产集团办公室装修信息支持 | 集团级别 | ☆☆☆ | 骆利平 | 0 | 1-沟通 | 骆利平 | 综合布线需求沟通 | [6 empty] | 沟通
[6 empty] | 2-弱电标准方案 | 骆利平 | 会议系统、无线IP方案 | [8 empty] | 方案
[6 empty] | 3-系统对接 | 骆利平 | IP址址划分方案、无线与语音与集团对接方案 | [14 empty] | 系统对接
[6 empty] | 4- | 骆利平
16 | 虎童信息系统外包体系谈判 |  | ☆☆☆ | 骆利平 | 0 | 1-总结 | 骆利平 | 服务质量及次数 | 《全年服务总结报告》 | [18 empty] | 修订: 全年服务总结报告
[6 empty] | 2-评估 | 骆利平 | 评估Hollycom及是否需要升级服务
[6 empty] | 3-谈判 | 骆利平 | 费用谈判
[6 empty] | 4-确定方案 | 骆利平 | 请示上报及合同签订 | 《请示》《合同》 | [18 empty] | 反馈: 请示上报; 修订: 合同评审
17 | 服务器维保 | 集团级别 | ☆☆ | 骆利平 | 40万 | 1-梳理服务器清单 | 骆利平 | 盘点需维保服务器、根据业务进行评估 | 《维保服务器清单》 | [18 empty] | 反馈: 梳理维保清单
[6 empty] | 2-对比原厂与代理商维保的价格与服务 | 骆利平 | 价格、服务对比 | bar: 修订
[6 empty] | 3-立项请示上报 | 骆利平 | 供应商考察及上报请示审批 | 《立项请示》 | [18 empty] | 汇报: 请示上报
[6 empty] | 4-投标、定标并签订合同 | 骆利平 | 合规招标、评标、定标及定标请示上报审批 | 《合同》 | bar: 发起审批
18 | 邮件系统平台 | 集团级别 | ☆☆☆☆ | 李永虎 | 39万 | 1-邮件系统 | 李永虎 | 系统维护和定期检查 | 合同签订和系统正常运行 | 系统健康检查 | 数据迁移优化 | 数据迁移优化 |  |  |  |  | 数据迁移优化 | 数据迁移优化 | 系统健康检查 | [8 empty] | 系统健康检查 |  |  | 维护合同谈判 | 维护合同谈判 | 维护合同请示 | 维护合同请示 | 维护合同请示 | 维护合同续签 | 系统健康检查
[6 empty] | 2-邮件中继项目 | 李永虎 | 方案确定和项目建设 | 项目建设完成 | [9 empty] | 方案撰写 | 方案撰写 | 请示确定 | 请示确定 | 请示确定 | 招投标 | 招投标 | 招投标 | 合同签订 | 合同签订 | 合同签订 | 项目实施 | 项目实施 | 项目实施 | 项目实施 | 项目验收 | 项目验收 | 项目验收
[6 empty] | 3-垃圾邮件防火墙 | 李永虎 | 防火墙升级和维护合同谈判 | 升级完成、维护合同签订 |  |  |  |  | 系统版本更新 | 系统版本更新 |  |  |  | 系统健康检查 合同签订: 维护合同谈判; 系统健康检查 合同签订: 维护合同请示; 系统健康检查 合同签订: 维护合同请示; 系统健康检查 项目实施: 维护合同请示; 维护合同谈判 项目实施: 维护合同续签; 维护合同谈判 项目实施: 维护合同续签
[6 empty] | 4-邮件归档系统和群发限制系统 | 李永虎 | 系统数据备份系统维护和合同签订 | 系统备份完成、维护合同签订 | [8 empty] | 归档数据备份 | 系统健康检查 方案撰写: 归档数据备份; 系统健康检查 方案撰写: 归档数据备份; 系统健康检查 请示确定: 归档数据备份; 系统健康检查 请示确定: 维护合同谈判; 系统健康检查 请示确定: 维护合同谈判; 系统健康检查 招投标: 维护合同请示; 系统健康检查 招投标: 维护合同请示; 系统健康检查 招投标: 维护合同请示; 系统健康检查 合同签订: 维护合同续签; 系统健康检查 合同签订: 维护合同续签
19 | AD管理平台建设 | 集团级别 | ☆☆☆☆ | 李永虎 | 25万 | 1-方案确定 | 李永虎 | 调研并出具方案 | 项目方案 | [6 empty] | 方案撰写 | 方案撰写 | 请示确定 | 系统健康检查 方案撰写: 请示确定; 系统健康检查 方案撰写: 请示确定
[6 empty] | 2-招投标和合同签订 | 李永虎 | 招投标并签订合同 | 招标文件、定标报告、合同 | [9 empty] | 系统健康检查 请示确定: 招投标; 系统健康检查 请示确定: 招投标; 系统健康检查 请示确定: 招投标; 系统健康检查 招投标: 合同签订; 系统健康检查 招投标: 合同签订; 系统健康检查 招投标: 合同签订
[6 empty] | 3-项目实施 | 李永虎 | 项目建设实施 | 成功实施 | [9 empty] | 系统健康检查 合同签订: 项目实施; 系统健康检查 合同签订: 项目实施; 系统健康检查 合同签订: 项目实施; 系统健康检查 项目实施: 项目实施; 维护合同谈判 项目实施: 项目实施; 维护合同谈判 项目实施: 项目实施; 维护合同请示 项目实施: 项目实施; 维护合同请示 项目验收: 项目实施
[6 empty] | 4-项目验收 | 李永虎 | 项目效果检验 | 验收通过 | [9 empty] | 维护合同请示 项目验收: 项目验收; 维护合同续签 项目验收: 项目验收 | 项目验收
20 | OA管理平台 | 集团级别 | ☆☆☆☆ | 李永虎 | 0万 | 1-流程统计报告 | 李永虎 | 已发生流程统计 | 统计报告 | [9 empty] | 系统健康检查 方案撰写: 流程统计报告; 系统健康检查 请示确定: 流程统计报告 |  | 流程统计报告 | 流程统计报告
[6 empty] | 2-流程优化推广 | 李永虎 | 流程调研及优化 | 优化完成 | [9 empty] | 系统健康检查 合同签订: 流程优化调研; 系统健康检查 合同签订: 流程优化调研; 系统健康检查 合同签订: 流程优化调研; 系统健康检查 项目实施: 流程优化推广; 维护合同谈判 项目实施: 流程优化推广; 维护合同谈判 项目实施: 流程优化推广; 维护合同请示 项目实施: 流程优化推广; 维护合同请示 项目验收: 流程优化推广; 维护合同请示 项目验收: 流程优化推广
[6 empty] | 3-系统功能开发 | 李永虎 | 新需求开发上线 | 上线 | 流程打回功能开发 | 流程打回功能验收 | 流程打回功能验收 | 流程打回合同签订 | 流程打回合同签订 | 流程打回合同付款 | 流程打回合同付款 | 流程打回合同付款 |  | 维护合同请示 项目验收: 系统功能开发; 维护合同请示 项目验收: 系统功能开发; 维护合同续签 项目验收: 系统功能开发
[6 empty] | 4-日程管理功能推广 | 李永虎 | 系统功能培训推广 | 日常管理推广完成 | [9 empty] | 系统健康检查 招投标: 日程管理功能推广; 系统健康检查 招投标: 日程管理功能推广; 系统健康检查 合同签订: 日程管理功能推广; 系统健康检查 合同签订: 日程管理功能推广; 系统健康检查 合同签订: 日程管理功能推广
21 | 视频系统 | 集团级别 | ☆☆ | 李永虎 | 30万 | 1-视频系统巡检 | 李永虎 | 系统维护和定期检查 | 系统正常运行和巡检报告 |  | 视频系统巡检 | 视频系统巡检 | [6 empty] | 系统健康检查 方案撰写: 视频系统巡检; 系统健康检查 请示确定: 视频系统巡检; 系统健康检查 合同签订: 视频系统巡检; 系统健康检查 项目实施: 视频系统巡检 |  | 视频系统巡检 | 视频系统巡检
[6 empty] | 2-新系统建设 | 李永虎 | 新需求点系统建设 | 建设完成 | [9 empty] | 维护合同请示 项目实施: 视频系统建设; 维护合同请示 项目验收: 视频系统建设; 维护合同请示 项目验收: 视频系统建设; 维护合同续签 项目验收: 视频系统建设
[6 empty] | 3-视频服务器升级 | 李永虎 | MCU升级 | 服务器升级完成 | [9 empty] | 维护合同请示 项目验收: 视频服务器升级; 维护合同续签 项目验收: 视频服务器升级
[6 empty] | 4-视频维护合同续签 | 李永虎 | 合同谈判签订 | 合同签订 | [9 empty] | 系统健康检查 合同签订: 视频维护合同谈判; 系统健康检查 项目实施: 视频维护合同谈判; 维护合同谈判 项目实施: 视频维护合同请示; 维护合同谈判 项目实施: 视频维护合同请示; 维护合同请示 项目实施: 视频维护合同请示; 维护合同请示 项目验收: 视频维护合同续签; 维护合同请示 项目验收: 视频维护合同续签
22 | 档案管理系统 | 集团级别 | ☆☆☆ | 李永虎 | 5万 | 1-档案系统维护 | 李永虎 | 系统环境升级和维护 | 系统正常运行 | 系统健康检查 | [8 empty] | 系统健康检查 方案撰写: 系统健康检查; 系统健康检查 请示确定: 系统环境升级; 系统健康检查 请示确定: 系统环境升级; 系统健康检查 招投标: 系统环境升级; 系统健康检查 合同签订: 系统健康检查 | 系统健康检查
[6 empty] | 2-档案系统推广 | 李永虎 | 系统在业务板块推广 | 完成物业国际和地产板块推广 |  | 商业板块推广 | 商业板块推广 |  |  | 物业国际推广 | 物业国际推广 | 物业国际推广 | 物业国际推广 | 物业国际推广 | 物业国际推广 | 物业国际推广 | 物业国际推广 | 物业国际推广 |  |  |  |  | 地产板块推广 | 地产板块推广 | 地产板块推广 | 地产板块推广 | 地产板块推广 | 地产板块推广 | 地产板块推广 | 地产板块推广 | 地产板块推广
[6 empty] | 3-档案系统与OA整合 | 李永虎 | 系统开发整合 | 完成系统整合 | [9 empty] | 系统健康检查 招投标: 与物业国际OA整合; 系统健康检查 招投标: 与物业国际OA整合; 系统健康检查 招投标: 与物业国际OA整合; 系统健康检查 合同签订: 与物业国际OA整合; 系统健康检查 合同签订: 与物业国际OA整合
23 | 上网行为管理设备升级及应急优化 | 集团级别 | ☆☆☆☆ | 郭健忠 | 23万 | 1-优化方案制定 |  | 完成当前问题分析，方案讨论及制定 | 《上网行为管理设备升级及应急优化方案》 | 问题分析 | 沟通 | 方案制定
[6 empty] | 2-商务合同签订 |  | 完成请示提交，招投标及合同签订 | [5 empty] | 提交请示 |  |  |  |  | 系统健康检查 请示确定: 招投标; 系统健康检查 招投标: 合同签订
[6 empty] | 3-设备硬件升级实施及故障应急演练 |  | 完成设备安装升级、完成故障应急演练 | 《故障应急预案》 | [9 empty] | 系统健康检查 合同签订: 设备到货; 系统健康检查 项目实施: 优化实施
[6 empty] | 4-验收付款 |  | 完成项目验收、完成合同付款 | 《验收报告》 | bar: 维护合同谈判 项目实施 to 维护合同请示 项目验收
24 | 喜年及福年核心交换机及线路容错优化 | 集团级别 | ☆☆☆☆ | 郭健忠 | 30万 | 1-优化方案制定 |  | 完成当前问题分析，方案讨论及制定 | 《喜年及福年核心交换机及线路容错优化方案》 |  |  |  |  | 问题分析 | 沟通 | 方案制定
[6 empty] | 2-商务合同签订 |  | 完成请示提交，招投标及合同签订 | [8 empty] | 提交请示 |  | 系统健康检查 招投标: 招投标; 系统健康检查 合同签订: 合同签订
[6 empty] | 3-核心容错实施及故障切换演练 |  | 完成设备及线路容错优化实施 | 《核心容错变更详细实施方案》 | [9 empty] | 维护合同谈判 项目实施: 设备到货; 维护合同请示 项目实施: 优化实施
[6 empty] | 4-验收 |  | 完成项目验收 | 《验收报告》 | bar: 维护合同请示 项目验收 to 维护合同续签 项目验收
25 | [5 empty] | 1-
2-
3-
4-
26 | [5 empty] | 1-
2-
3-
4-
制表人： | [8 empty] | 分管领导审核： | [9 empty] | 系统健康检查 请示确定: 总裁审批：
备注：
1、请对部门年度整体重点工作进行年度计划，年度、月度考核的事项均需列入工作计划内，日常的、事务性的工作无需列入年度工作计划；
2、项目等级分为集团层面、公司层面、部门层面，等级依次由高到低；
3、难度系数为一颗星到五颗星：
|  |  | ☆ | 部门常规工作
|  |  | ☆☆ | 简单的项目工作，工作规范明确或已有成熟项目经验的工作
|  |  | ☆☆☆ | 较为复杂的工作，无明确规范或成熟项目经验，但有一定规律可循的工作
|  |  | ☆☆☆☆ | 复杂的工作，无规律可循，需要根据公司期望、结合专业工作方式提出新的解决方案
|  |  | ☆☆☆☆☆ | 极为复杂的工作，需要全盘考虑集团、公司的需要，做创新性研究和设计的工作，以期获得突破

## 信息部门年度考核表
2015年中国集团信息部年度绩效考核表
考核维度 | 编号 | 指标名称 | 权重 | 指标内容及相关说明 | 年度目标 | 衡量标准 | 分月计划 |  |  | 年度完成值 | 完成情况说明 | 自评分 | 考核得分 | 备注
[7 empty] | 月份 | 关键节点 | 责任人
BSC执行情况 | 1 | 部门BSC执行绿灯率 | 10% | 部门BSC在内部流程、学习成长层面绿灯占比 | 89% | 绿灯数占比 | 年度 | - | -
部门年度KPI | 2 | 集团财务、人事、移动办公统一平台建设 | 10% | EAS财务体系和人事建设、移动办公平台建设，优化现有业务流程，提高工作效率，搭建业务管理框架，从集团层面对各版块业务流程高效管控。 | 财务系统： 费用报销系统推广(融资租赁、公益基金会、邻里乐公司、日本公司报销系统上线) 2015-5-31 管理报表&预算试点板块上线(一个试点板块）管理报表&预算执行分析系统上线) 2015-9-30 移动办公系统新功能、稳定性及登陆调整开发完成 2015-9-30 | 上线均提前15天上线并推行 3分 上线均提前5天完成方案并推行 2.5分 按时完成 2分 年内完成 1.5分 年内未完成 0分 | 5月 | 费用报销系统推广 | 陈沛词
[7 empty] | 6月 | 管理报表及预算分析（以下简称管&预）商务初步沟通、移动办公登录调整 | 陈沛词/李永虎
[7 empty] | 7月 | 管理报表及预算分析（以下简称管&预）商务明确、移动办公新功能方案调研 | 陈沛词/李永虎
[7 empty] | 8月 | 管%域配置调研、移动新功能开发 | 陈沛词/李永虎
[7 empty] | 9月 | 管%域开发、移动办公新功能上线 | 陈沛词/李永虎
[7 empty] | 10月 | 管%域开发完成、进行测试 | 陈沛词
[7 empty] | 11月 | 管%域测试上线 | 陈沛词
[7 empty] | 12月 | 管%域上线后运行调试 | 陈沛词
| 3 | 花样年信息技术白皮书发布 | 10% | 梳理花样年集团技术白皮书，实现统一和无歧义的IT规范与流程，规避风险、指导各版块的信息化建设的有序有质进行。将集团信息建设的历程、建设经验、方法、标准的积累沉淀并传递下达，保证全集团各业务集团信息化建设工作的有序性、合理性。 | 10月31日前评审流程发起 | 提前2个月发起流程 3分 提前1个月发起流程 2.5分 按时发起 2分 完成白皮书编制但未发起 1.5分 白皮书编制未按时完成 1分 白皮书编制未完成 0分 | 5月 | 大纲修订 | 郭健忠
[7 empty] | 6月 | 初稿编制完成 | 郭健忠
[7 empty] | 7月 | 发送各板块征求意见 | 郭健忠
[7 empty] | 8月 | 征求意见并沟通 | 郭健忠
[7 empty] | 9月 | 整理最终版本 | 郭健忠
[7 empty] | 10月 | 发起评审流程 | 郭健忠
11月
12月
| 4 | 资金管理系统建设 | 5% | 为配合集团融/募资任务，建设资金管理调拨系统，提高资金的利用与周转率，使资金募集的效率和利用率更高 | 资金调拨单上线(集团中国资金调拨单上线应用、实现线上审批) 2015-8-30 | 上线提前1个月完成上线试运行 3分 上线提前15天完成上线试运行 2.5分 按时完成 2分 年内完成 1.5分 年内未完成 0分 | 5月
[7 empty] | 6月 | 资金调拨单商务明确及测试 | 陈沛词
[7 empty] | 7月 | 资金调拨单开发完成 | 陈沛词
[7 empty] | 8月 | 集团中国资金调拨单上线 | 陈沛词
9月
10月
11月
12月
| 5 | 信息年度节约成本估值800万 | 10% | 通过信息化工具节省成本估值,14年实际完成850万，但由于虚拟化的节省成本效应在15年大幅度减少，此项占比150万左右，预计节省成本金额回落。15年全年目标节省成本800万元。 | 年度节省成本800万元 | 年度节省900万 3分 年度节省850-899万 2.5分 年度节省800-849万 2分 年度节省750-799万 1.5分 年度节省700-749万 1分 年度节省700万以下 0分 | 年度 |  | 李永虎
| 6 | 商务社区集团信息支持方案 | 5% | 配合商务社区集团进行信息调整和规划 | 配合商务社区上市进行信息方案制定 | 提前1个月完成方案并推行 3分 提前15天完成方案并推行 2.5分 按时完成 2分 年内完成 1.5分 年内未完成 0分 | 5月
6月
[7 empty] | 7月 | 资料收集 | 骆利平
[7 empty] | 8月 | 信息情况及现状调研 | 骆利平
[7 empty] | 9月 | 需求、市场、环境匹配调研 | 骆利平
[7 empty] | 10月 | 信息规划 | 骆利平
[7 empty] | 11月 | 方案制定和信息支持 | 骆利平
12月
| 7 | 养老板块集团信息支持方案 | 5% | 配合养老板块业务调整进行信息调整和规划 | 配合养老板块业务调整进行信息方案制定 | 提前2个月完成方案并推行 3分 提前1个月完成方案并推行 2.5分 按时完成 2分 年内完成 1.5分 年内未完成 0分 | 5月
[7 empty] | 6月 | OA推广 | 李永虎
[7 empty] | 7月 | 视频建设 | 李永虎
8月
9月
[7 empty] | 10月 | 资料收集 | 李永虎
[7 empty] | 11月 | 规划方案讨论 | 李永虎
[7 empty] | 12月 | 规划方案确定 | 李永虎
| 8 | 协同平台建设（邮件中继系统、AD管理平台、OA管理平台） 【年度工作表第18.19.20】 | 10% | 通过OA系统、邮件系统和AD系统的建设，支持全集团协同办公需求。 | 6月30日完成垃圾邮件防火墙升级 7月31日完成邮件数据库迁移优化 10月31日完成OA日程管理推广 11月30日完成邮件中继平台建设 12月31日完成OA日常功能开发 12月15日完成AD管理平台建设 | 4项提前完成3分； 3项提前完成2.5分 5项全部按时完成2分 1项未完成1.5分 2项未完成1分 3项未完成0分 | 5月 | ＯＡ流程打回功能验收 | 李永虎
[7 empty] | 6月 | 垃圾邮件防火墙升级 | 李永虎
[7 empty] | 7月 | 邮件系统完成迁移优化 | 李永虎
[7 empty] | 8月 | 邮件中继和ＡＤ平台方案请示 | 李永虎
[7 empty] | 9月 | 邮件中继和ＡＤ平台合同签订 | 李永虎
[7 empty] | 10月 | ＯＡ日程管理功能推广 | 李永虎
[7 empty] | 11月 | 邮件中继项目上线 | 李永虎
[7 empty] | 12月 | ＡＤ平台项目上线和流程统计报告 | 李永虎
| 9 | 基础架构优化与升级（存储扩容、离线备份、私有云平台上线、网络优化方案、基础架构知识分享） 【年度工作表第9.10.12.13.14】 | 15% | 满足、优化信息系统环境需求，提供信息数据安全保障，并在年内完成集团基础架构信息知识分享 | 1、6月30日完成虚拟化存储扩容； 2、8月30日完成金蝶EAS应用与数据库离线备份； 3、12月15日完成网络优化方案； 4、8月20日完成基础架构知识分享 | 3项提前完成3分； 2项提前完成2分 1项提前完成1分 2项未按时完成0分 | 5月 | 存储设备安装；离线备份请示上报；虚拟化文档 | 骆利平
[7 empty] | 6月 | 完成存储验收报告；离线备份定标、数据中心文档； | 骆利平
[7 empty] | 7月 | 离线备份测试与恢复演练；数据安全与网络优化文档 | 骆利平
[7 empty] | 8月 | 离线备份验收；网络优化运营商沟通；信息分享；私有云平台制度草拟； | 骆利平
[7 empty] | 9月 | 私有云平台制度颁布及流程配置 | 骆利平
[7 empty] | 10月 | 网络优化服务商沟通；私有云平台流程配置 | 骆利平
[7 empty] | 11月 | 网络优化初步方案、私有云平台上线与验收 | 骆利平
[7 empty] | 12月 | 网络优化最终方案 | 骆利平
| 10 | 决策支持系统建设 | 5% | 通过战略-蓝图-指标-系统的辅助决策模式进行决策支持系统建设，为领导层决策提供数据和初步分析支持 | 9月30日财务BI管理报表试运行 | 上线提前1个月完成方案并推行 3分 上线提前15天完成方案并推行 2.5分 按时完成 2分 年内完成 1.5分 年内未完成 0分 | 5月 | 内部汇报方案大纲 | 李永虎
[7 empty] | 6月 | 内部汇报方案编制 | 李永虎
[7 empty] | 7月 | 需求调研 | 李永虎
[7 empty] | 8月 | 部署测试 | 李永虎
[7 empty] | 9月 | 上线试运行 | 李永虎
10月
11月
12月
| 11 | 安全系统建设（上网行为管理设备升级及应急优化、喜年及福年核心交换机及线路容错优化） 【年度工作表第23.24】 | 10% | 满足、优化信息安全系统需求，提供稳定的安全架构，在上网行为管理设备或核心交换机故障情况下实现自动恢复业务，并在极端情况下可以手动切换恢复业务 | 1、8月31日前完成上网行为管理设备工作模式优化及故障应急演练； 2、11月30日前完成上网行为管理设备升级及验收； 3、12月20日前完成核心交换机容错优化及验收 | 全部提前1个月完成 3分 全部提前半个月完成 2.5分 按时完成 2分 年内全部完成 1.5分 年内部分未完成 1分 全部未完成 0分 | 5月 | 上网行为管理设备升级请示上报 | 郭健忠
[7 empty] | 6月 | 核心交换机容错请示上报 | 郭健忠
[7 empty] | 7月 | 上网行为管理设备工作模式优化及故障应急方案 | 郭健忠
[7 empty] | 8月 | 上网行为管理设备优化及故障应急演练；上网行为管理设备升级项目招投标；核心交换机容错项目招投标 | 郭健忠
[7 empty] | 9月 | 上网行为管理项目合同签订；核心交换机容错项目合同签订 | 郭健忠
[7 empty] | 10月 | 上网行为管理设备升级 | 郭健忠
[7 empty] | 11月 | 上网行为管理设备升级验收；核心交换机容错项目实施 | 郭健忠
[7 empty] | 12月 | 核心交换机容错验收 | 郭健忠
| 12 | IT架构与系统重要故障指标分析 | 5% | 基础架构、网络与系统故障次数及时间统计与分析 将故障分为非常严重、严重、一般、轻微四级，将系统可用性定义为指标定义为（系统可用时间）/（全年时间） 非常严重故障全年不能超过12次、IT系统可用性≥99%（故障时间小于87.6小时） 一季度未有重大故障发生。 非常严重： 邮件、OA、移动办公、EAS、 视频等关键业务系统或互联网全员完全无法访问超过25分钟。 严重： 邮件、OA、移动办公、EAS、 视频等关键业务系统或互联网全员完全无法访问在25分钟内或访问缓慢。 一般：lync、明源、IP电话、无线系统等全员访问异常超过25分钟。 轻微： 小于40个用户无法使用办公网（通常为接入层交换机故障导致） | 非常严重故障全年不能超过6次、IT系统可用性≥99%（故障时间小于67.6小时） | 无非常严重故障，总故障时间在30小时以内 3分 1次非常严重故障以内，总故障时间在20小时以内 2.5分 3次非常严重故障以内，总故障时间在30小时以内 2分 4次非常严重故障以内，且总故障时间在67.6小时以内 1.5分 6次非常严重故障以内，总故障时间在67.6小时以内 1分 6次严重故障以上或总故障时间超过67.6小时 0分 | 年度 |  | 郭健忠
创新加分 | 10 |  | 加分 | 经综合评审后确定具体可加分的分值，纳入年度综合考评（详如创新管理制度）
Σ |  |  | 100%
制表人： |  |  |  |  | 分管领导审核： |  |  | 总裁审批：
备注：
1、为了确保各项指标标准明确、易于衡量，所有指标均需为量化指标，即通过“时间点”、“完成数量”、“完成率”等来衡量的指标；
2、年度指标数量为4-8项；
3、部门承接的公司年度关键任务必须包含在部门考核指标里面。

## 信息部门月度考核表
2015年8月信息部绩效考核表
指标类型 | 序号 | 指标名称 | 权重 | 目标值 | 衡量标准 | 完成值 | 完成情况说明 | 责任人 | 自评分 | 考核得分 | 备注
年度KPI的月度拆解 | 1 | 上网行为管理设备工作模式优化及故障应急演练项目 | 15% | 完成上网行为管理设备架构优化 | 完成上网行为管理设备工作模式优化；完成上网行为管理设备故障应急演练 | 100% | 完成上网行为管理设备工作模式优化及故障应急演练 | 郭建忠 | 2.4
| 2 | 核心交换机容错项目 | 10% | 提交合同评审流程 | 发起合同评审流程 | 100% | 已提交合同评审流程 | 郭建忠 | 2.3
| 3 | 离线备份项目验收 | 15% | 完成验收及数据校验 | 验收报告 | 100% | 8月28完成金蝶离线备份数据恢复演练，8月31日完成验收报告签收 | 骆利平 | 2.4
| 4 | 私有云平台制度草拟 | 10% | 完成制度草拟并上报 | 私有云平台制度流程上报 | 100% | 8月31日完成制度的上报 | 骆利平 | 2.4
| 5 | 移动APP功能开发 | 10% | 语音审批功能完善、手势密码功能开发 | 开发完成并上线 | 100% | 已经开发完成并上线 | 李永虎 | 2.3
| 6 | 集团中国资金调拨单上线推广 | 15% | 完成中国集团资金调拨单上线推广工作，以及确定板块实施计划 | 中国集团业务实现资金调拨单功能使用 | 100% | 已经在中国集团实施部署并上线使用 | 陈沛词 | 2.4
月度新增督办任务 | 1 | 移动督办事项 | 15% | 功能开发 | 开发完成 | 100% | 已经开放完成 | 李永虎 | 2.4
| 2 | 集团人力资源平台七月线上发薪技术支持及工作流平台开发方案确认 | 10% | 完成七月线上发薪系统方案支持，人力工作流平台开发方案商务确认 | 七月移动工资条查询及开发方案商务报价确认 | 100% | 已经完成7月工资查询，并且已经获得开发商对于工作流人天报价 | 陈沛词 | 2.3
3
Σ |  |  | 100%
制表人： |  |  |  |  | 分管领导审核： |  |  | 总裁审批：
备注：
1、年度计划中月度关键节点需包含在月度考核指标里面；
2、月度考核指标3-5项。

## 陈沛词-员工年度考核表
2015年中国集团员工绩效考核表
部门： 信息部 职位： 高级信息管理专员 姓名： 陈沛词
编号 | 指标名称 | 权重 | 指标内容及相关说明 | 年度目标 | 衡量标准 | 分月计划 |  | 年度完成值 | 完成情况说明 | 自评分 | 考核得分 | 备注
[6 empty] | 月份 | 关键节点
1 | 集团财务统一平台建设 | 30% | EAS财务体系和人事建设、优化现有业务流程，提高工作效率，搭建业务管理框架，从集团层面对各版块业务流程高效管控。 | 1、费用报销系统推广(融资租赁、公益基金会、邻里乐公司、日本公司报销系统上线) | 提前1个月完成 3分 提前半个月完成 2.5分 全部按时完成 2分 年内完成 1分 年内未完成 0分 | 5月 | 完成四家公司机构上线工作
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
|  |  |  | 2、管理报表&预算试点板块上线(一个试点板块）管理报表&预算执行分析系统上线) | 提前2个月完成 3分 提前1个月完成 2.5分 全部按时完成 2分 年内完成 1分 年内未完成 0分 | 5月 | 需求调研、测试方案
[6 empty] | 6月 | 请示、商务合同谈判
[6 empty] | 7月 | 系统需求开发文档确认
[6 empty] | 8月 | 系统开发完成基本功能
[6 empty] | 9月 | 系统完成整体开发工作
[6 empty] | 10月 | 集团运行测试及优化
[6 empty] | 11月 | 系统实施部署及场景验证
[6 empty] | 12月 | 系统上线应用
2 | 集团人事、统一平台建设 | 20% | 1、完成线上人事月报统计； 2、完成线上发薪流程建设，完成员工异动工作流建设 3、完成绩效、培训档案建立，形成档案库 | 配合HR部门在11月底完成本年度建设工作 | 1、4月，线上人事月报试运行，纠错 2、5月，线上月报试运行，梳理标准 3、6月，线上人事月报试运行，确定标准及要求 4、7月，完成线上发薪流程建设，线上和线下同步发薪；完成员工异动工作流建设 5、8月，完成线上发薪流程建设，线上与线下同步发薪，完成员工异动工作流建设 6、9月，完成线上发薪流程建设，线上和线下同步发薪，完成员工异动工作流建设，完成绩效、培训档案建立、完成绩效档案建立，形成档案库 7、10月，完成员工异动工作流建设；完成绩效、培训档案建立、形成档案库 提前1个月完成 3分 提前半个月完成 2.5分 按时完成 2分 延时半个月内完成 1.5分 延时1个月以内完成 1分 延时1个月以上完成 0分 | 4月 | 3月人事月报统计完成
[6 empty] | 5月 | 4月人事月报统计完成， 输出统计口径标准稿
[6 empty] | 6月 | 5月人事月报统计完成，标准及要求确定
[6 empty] | 7月 | 完成6月线上发薪测试； 员工异动工作流建设完成
[6 empty] | 8月 | 完成7月份线上发薪测试； 员工异动工作流试运行（中国集团）
[6 empty] | 9月 | 完成8月线上发薪测试； 员工异动工作流试运行（商管等较成熟集团）； 完成绩效、培训档案录入培训，建立档案库标准
[6 empty] | 10月 | 员工异动工作流试运行(全集团）； 完成绩效、培训档案录入，形成档案库
[6 empty] | 11月 | EAS人事系统年度总结工作
3 | 资金管理系统建设 | 15% | 为配合集团融/募资任务，建设资金管理调拨系统，提高资金的利用与周转率，使资金募集的效率和利用率更高 | 集团中国本部-资金调拨单系统上线应用实现线上审批，8月底之前完成系统开发及上线工作 | 提前1个月完成 3分 提前半个月完成 2.5分 全部按时完成 2分 年内完成 1分 年内未完成 0分 | 5月 | 需求调研、开发方案
[6 empty] | 6月 | 请示、商务合同谈判
[6 empty] | 7月 | 系统需求确认、开发功能完成
[6 empty] | 8月 | 系统实施部署及场景验证
[6 empty] | 9月 | 集团运行优化
10月
11月
12月
4 | 社区论坛信息建设支持方案 | 15% | 配合商务社区集团进行信息调整和规划，配合商务社区上市进行信息方案制定 | 1-社区论坛官网及类微信推广需求沟通及调研 2-需求分析 3-基础架构及系统总体规划 4-信息建设支持方案制定 | 提前1个月完成方案并推行 3分 提前15天完成方案并推行 2.5分 按时完成 2分 年内完成 1.5分 年内未完成 0分 | 6月 | 完成需求调研及沟通
[6 empty] | 7月 | 完成需求分析
[6 empty] | 8月 | 完成总体架构规划
[6 empty] | 9月 | 完成具体支持方案制定
10月
11月
5 | 费用报销板块推广工作 | 15% | 确保费用报销系统全集团运行工作，指导板块三级公司推广 | 协助各板块费用报销优化整体使用，6月15号完成日本公司、公益基金、邻里乐、融资租赁上线工作 | 板块上线： 提前1个月完成 3分 提前半个月完成 2.5分 按时完成 2分 延时半个月内完成 1.5分 延时1个月以内完成 1分 延时1个月以上完成 0分 | 5月 | 完成日本公司、公益基金上线
[6 empty] | 6月 | 完成邻里乐、融资租赁上线
7月
8月
9月
10月
11月
12月
Σ |  | 95%
制表人： |  |  |  | 部门负责人审核： |  |  |  | 分管领导审批：
备注：
1、员工绩效指标不要求全部为量化指标，可根据实际工作性质设置；
2、员工年度指标数量为3-6项;
3、员工承接的部门年度关键任务必须包含在个人考核指标里面。

## 陈沛词-员工8月月度考核表
2015年8月中国集团员工绩效考核表
部门：信息部 职位：高级信息管理专员 姓名：陈沛词
考核维度 | 序号 | 指标/任务名称 | 权重 | 月度目标 | 衡量标准 | 月度完成值 | 完成情况说明 | 自评分 | 考核得分 | 备注
年度KPI的月度拆解 | 1 | 集团中国资金调拨单上线推广 | 15% | 完成中国集团资金调拨单上线推广工作，以及确定板块实施计划 | 中国集团业务实现资金调拨单功能使用 | 100% | 已经在中国集团实施部署并上线使用 | 2.4 |  |  | 0.36
| 2 | 管理报表凭证同步开发基本功能 | 15% | 完成系统部署及同步基本功能开发 | 完成管理报表基本实施方案开发需求，部署服务器环境 | 100% | 基本功能开发完成，目前测试上线阶段 | 2.4 |  |  | 0.36
| 3 | 集团人力资源平台七月线上发薪技术支持及工作流平台开发方案确认 | 20% | 完成七月线上发薪系统方案支持，人力工作流平台开发方案商务确认 | 七月移动工资条查询及开发方案商务报价确认 | 100% | 已经完成7月工资查询，并且已经获得开发商对于工作流人天报价 | 2.3 |  |  | 0.46
| 4 | 14年财务信息合同验收方案 | 15% | 完成14年财务集团信息合同验收方案确认 | 板块交流确认验收条件并形成最终验收要求方案 | 100% | 已经与财务、板块及金蝶方达成一致验收方案及时间。 | 2.4 |  |  | 0.36
| 5 | 财务管理报表&预算项目启动及推进计划 | 15% | 完成管理报表&预算合同签订及项目实施计划制定与执行 | 合同签订及实施计划方案三方确认 | 100% | 管理报表合同报审修改通过，实施团队已进场开展实施工作 | 2.3 |  |  | 0.345
月度新增工作任务 | 6 | 人力资源绩效平台需求确认及项目计划确认 | 20% | 完成绩效需求调研工作，并确定移动绩效系统商务报价 | 形成绩效管理实现方案与相关项目计划 | 100% | 已经完成绩效需求调研，并且由金蝶方获得初步商务报价 | 2.4 |  |  | 0.48
7
Σ |  |  | 100% |  |  |  |  | 2.365
制表人： |  |  |  |  | 部门负责人审核： |  |  | 分管领导审批：
备注：
1、年度计划中月度关键节点需包含在月度考核指标里面；
2、员工月度绩效指标数量为2-4项；

## 李永虎-员工年度考核表
2015年中国集团员工绩效考核表
部门： 信息部 职位： 高级信息管理专员 姓名： 李永虎
编号 | 指标名称 | 权重 | 指标内容及相关说明 | 年度目标 | 衡量标准 | 分月计划 |  | 年度完成值 | 完成情况说明 | 自评分 | 考核得分 | 备注
[6 empty] | 月份 | 关键节点
1 | 邮件系统平台 | 15% | 1、邮件系统 2、垃圾邮件防火墙 3、邮件归档系统 4、群发限制系统 | 1、邮件系统正常运行 2、垃圾邮件防火墙升级完成 3、邮件归档系统数据备份完成 4、邮件群发系统权限分配 | 1、邮件系统全年重大故障不超过1次且另外三项工作全部完成3分 2、邮件系统全年重大故障不超过2次且另外三项工作全部完成2.5分 3、邮件系统全年重大故障不超过3次且另外三项工作完成二项2分 4、邮件系统全年重大故障不超过５次且另外三项工作完成二项1.5分 5、邮件系统全年重大故障不超过５次且另外三项工作完成一项1分 | 5月 | 垃圾邮件防火墙升级
[6 empty] | 6月 | 邮件数据迁移优化
[6 empty] | 7月 | 归档数据备份
[6 empty] | 8月 | 群发限制维护合同谈判确定
9月
[6 empty] | 10月 | 归档维护合同谈判确定
[6 empty] | 11月 | 垃圾邮件维护合同谈判确定
[6 empty] | 12月 | 邮件系统维护合同谈判确定
2 | 邮件中继系统建设 | 10% | 完成邮件中继系统的方案确定、招投标、项目建设、验收上线 | 12月25日完成中继项目验收上线 | 提前1个月完成 3分 提前半个月完成 2.5分 按时完成 2分 延时半个月内完成 1.5分 延时1个月以内完成 1分 延时1个月以上完成 0分 | 5月
6月
[6 empty] | 7月 | 方案调研
[6 empty] | 8月 | 请示确定方案
[6 empty] | 9月 | 招投标和合同
[6 empty] | 10月 | 项目建设
[6 empty] | 11月 | 系统试运行
[6 empty] | 12月 | 验收上线
3 | AD管理平台建设 | 15% | 完成AD管理平台的方案确定、招投标、项目建设、验收上线 | 12月31日完成AD管理平台验收上线 | 提前1个月完成 3分 提前半个月完成 2.5分 按时完成 2分 延时半个月内完成 1.5分 延时1个月以内完成 1分 延时1个月以上完成 0分 | 5月
[6 empty] | 6月 | 方案调研
[6 empty] | 7月 | 请示确定方案
[6 empty] | 8月 | 招投标和合同
[6 empty] | 9月 | 项目建设
[6 empty] | 10月 | 项目建设
[6 empty] | 11月 | 系统试运行
[6 empty] | 12月 | 验收上线
4 | ＯＡ系统平台 | 15% | 1、ＯＡ系统 2、流程优化和统计报告 3、系统功能开发 4、日志功能推广 | 1、ＯＡ系统正常运行 2、流程优化和统计报告完成 3、系统功能开发完成 ４、日志功能推广完成 | 1、ＯＡ系统全年重大故障不超过1次且另外三项工作全部完成3分 2、ＯＡ系统全年重大故障不超过2次且另外三项工作全部完成2.5分 3、ＯＡ系统全年重大故障不超过3次且另外三项工作完成二项2分 4、ＯＡ系统全年重大故障不超过５次且另外三项工作完成二项1.5分 5、ＯＡ系统全年重大故障不超过５次且另外三项工作完成一项1分 | 5月 | 流程打回功能验收
[6 empty] | 6月 | 流程架构调整优化
[6 empty] | 7月 | 流程统计报告
8月
[6 empty] | 9月 | 日志功能推广
[6 empty] | 10月 | 日志功能推广
11月
[6 empty] | 12月 | 流程统计报告
5 | 移动办公系统 | 15% | 1、移动办公系统 2、性能调整优化 3、新功能开发 4、维护合同签订 | 1、移动办公系统正常运行 2、登录性能优化完成 3、新功能开发完成 ４、维护合同签订 | 1、移动办公系统全年重大故障不超过２次且另外三项工作全部完成3分 2、移动办公系统全年重大故障不超过３次且另外三项工作全部完成2.5分 3、移动办公系统全年重大故障不超过3次且另外三项工作完成二项2分 4、移动办公系统全年重大故障不超过５次且另外三项工作完成二项1.5分 5、移动办公系统全年重大故障不超过５次且另外三项工作完成一项1分 | 5月 | 登录性能优化
[6 empty] | 6月 | 新功能需求设计
[6 empty] | 7月 | 新功能方案确定
[6 empty] | 8月 | 合同谈判
[6 empty] | 9月 | 功能开发上线
[6 empty] | 10月 | 功能开发上线
[6 empty] | 11月 | 维护合同签订
12月
6 | 档案管理系统 | 5% | 1、档案系统维护 2、档案系统推广 3、档案系统与ＯＡ整合 | 1、档案系统正常运行 2、档案系统商业板块推广 ３、档案系统物业国际板块推广 ４、档案系统地产板块推广 ５、档案系统与ＯＡ整合完成 | 1、档案系统全年重大故障不超过1次且另外四项工作全部完成3分 2、档案系统全年重大故障不超过2次且另外四项工作完成三项2.5分 3、档案系统全年重大故障不超过3次且另外四项工作完成三项2分 4、档案系统全年重大故障不超过５次且另外四项工作完成二项1.5分 5、档案系统全年重大故障不超过５次且另外四项工作完成一项1分 | 5月 | 物业国际推广
[6 empty] | 6月 | 物业国际推广
[6 empty] | 7月 | 物业国际推广
[6 empty] | 8月 | 系统环境升级
[6 empty] | 9月 | ＯＡ系统整合
[6 empty] | 10月 | 地产板块推广
[6 empty] | 11月 | 地产板块推广
[6 empty] | 12月 | 地产板块推广
7 | 视频系统 | 5% | 1、视频巡检 2、新系统建设 3、视频服务器升级 4、视频维护合同 | 1、视频正常运行并定期巡检 2、新系统建设完成 3、视频服务器升级完成 ４、视频维护合同谈判签订 | 1、视频系统全年重大故障不超过1次且另外三项工作全部完成3分 2、视频系统全年重大故障不超过2次且另外三项工作全部完成2.5分 3、视频系统全年重大故障不超过3次且另外三项工作完成二项2分 4、视频系统全年重大故障不超过５次且另外三项工作完成二项1.5分 5、视频系统全年重大故障不超过５次且另外三项工作完成一项1分 | 5月 | 香港虎童视频方案支持
6月
[6 empty] | 7月 | 养老视频系统建设和系统巡检
8月
9月
[6 empty] | 10月 | 视频维护合同谈判和系统巡检
[6 empty] | 11月 | 视频ＭＣＵ升级
[6 empty] | 12月 | 视频维护合同签订和系统巡检
8 | 各版块ＩＴ规划 | 5% | 督促指导各板块完成IT建设规划和预算 | 督促指导各板块12月31日前完成IT建设规划和预算 | 提前1个月完成 3分 提前半个月完成 2.5分 按时完成 2分 延时半个月内完成 1.5分 延时1个月以内完成 1分 延时1个月以上完成 0分 | 5月
6月
7月
8月
9月
[6 empty] | 10月 | 商务社区集团规划编制
[6 empty] | 11月 | 养老板块规划编制
[6 empty] | 12月 | 各版块规划收集汇总报告
9 | 养老板块集团信息支持方案 | 5% | 配合养老板块业务调整进行信息调整和规划 | 配合养老板块业务调整进行信息方案制定 | 提前2个月完成方案并推行 3分 提前1个月完成方案并推行 2.5分 按时完成 2分 年内完成 1.5分 年内未完成 0分 | 5月
[6 empty] | 6月 | OA推广
[6 empty] | 7月 | 视频建设
8月
9月
[6 empty] | 10月 | 资料收集
[6 empty] | 11月 | 规划方案讨论
[6 empty] | 12月 | 规划方案确定
10 | 决策支持系统建设 | 10% | 通过战略-蓝图-指标-系统的辅助决策模式进行决策支持系统建设，为领导层决策提供数据和初步分析支持 | 9月30日财务BI管理报表试运行 | 上线提前1个月完成方案并推行 3分 上线提前15天完成方案并推行 2.5分 按时完成 2分 年内完成 1.5分 年内未完成 0分 | 5月 | 内部汇报方案大纲
[6 empty] | 6月 | 内部汇报方案编制
[6 empty] | 7月 | 需求调研
[6 empty] | 8月 | 部署测试
[6 empty] | 9月 | 上线试运行
10月
11月
12月
Σ |  | 100%
制表人： |  |  |  | 部门负责人审核： |  |  |  | 分管领导审批：
备注：
1、员工绩效指标不要求全部为量化指标，可根据实际工作性质设置；
2、员工年度指标数量为3-6项;
3、员工承接的部门年度关键任务必须包含在个人考核指标里面。

## 李永虎-员工8月月度考核表
2015年8月中国集团员工绩效考核表
部门：信息部 职位：高级信息管理专员 姓名：李永虎
考核维度 | 序号 | 指标/任务名称 | 权重 | 月度目标 | 衡量标准 | 月度完成值 | 完成情况说明 | 自评分 | 考核得分 | 备注
年度KPI的月度拆解 | 1 | AD管理平台建设 | 20% | 项目招投标 | 项目招投标完成 | 95% | 已经完成标书发布和回收 | 2.2 |  | 请示在等待潘总审批
| 2 | 邮件中继方案 | 20% | 方案调研确定 | 方案确定并上报请示 | 100% | 方案已经上报 | 2.4
| 3 | 邮件归档系统 | 10% | 系统迁移优化 | 完成迁移和策略优化 | 100% | 已经完成迁移和优化 | 2.4
| 4 | 移动APP功能开发 | 20% | 语音审批功能完善、手势密码功能开发 | 开发完成并上线 | 100% | 已经开发完成并上线 | 2.3
月度新增工作任务 | 1 | 移动督办事项 | 30% | 功能开发 | 开发完成 | 100% | 已经开放完成 | 2.4
2
Σ | [7 empty] | 2.34 | 0
制表人： |  |  |  |  | 部门负责人审核： |  |  | 分管领导审批：
备注：
1、年度计划中月度关键节点需包含在月度考核指标里面；
2、员工月度绩效指标数量为2-4项；

## 骆利平-员工年度考核表
2015年中国集团员工绩效考核表
部门：信息部 职位： 高级设备规划专员 姓名： 骆利平
编号 | 指标名称 | 权重 | 指标内容及相关说明 | 年度目标 | 衡量标准 | 分月计划 |  | 年度完成值 | 完成情况说明 | 自评分 | 考核得分 | 备注
[6 empty] | 月份 | 关键节点
1 | 数据中心服务器虚拟化数据存储扩容 | 20% | 5.20完成存储安装调试 5.30完成数据同步演练 6月30日完成存储验收报告 | 存储容量划分与空间沟通、内部汇报、立项请示上报审批 | 提前1个月验收完成并数据实时同步3分 提前半个月验收完成并数据实时同步2.5分 按时完成验收且数据实时同步 2分 未按时完成且数据无法实现同步0分 | 5月 | 存储安装、调试与数据同步演练
[6 empty] | 6月 | 完成存储验收报告
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2 | 数据离线备份实施 | 20% | 5月30日完成请示上报 6月30日完成定标 7月30日完成恢复演练 8月30日完成项目验收 | 需求沟通与项目立项、兼容性测试、报价与请示上报、实施与验收 | 提前1个月完成验收并数据备份完整性100% 3分 提前半个月完成验收并数据备份完整性100% 2.5分 按时完成验收且数据备份完整性100% 2分 未按时完成且数据无法实现同步0分 | 5月 | 离线请示上报
[6 empty] | 6月 | 离线备份定标
[6 empty] | 7月 | 离线备份测试与恢复演练
[6 empty] | 8月 | 离线备份验收
9月
10月
11月
12月
3 | 花样年私有云平台上线 | 20% | 8月15日完成制度草拟 9月30日完成制度颁布 10月30日完成流程配置 11月30日完成上线与验收 | 私有云制度梳理与颁布、OA流程配置、测试及费用归属、上线及培训 | 提前1个月上线 3分 提前半个月上线 2.5分 按时完成上线 2分 年内完成上线 1.5分 未年内完成上线 0分 | 5月
6月
7月
[6 empty] | 8月 | 私有云平台制度草拟
[6 empty] | 9月 | 私有云平台制度颁布及流程配置
[6 empty] | 10月 | 流程配置
[6 empty] | 11月 | 私有云平台上线与验收
12月
4 | 全集团网络优化方案 | 20% | 8月15日完成运营商沟通 10月15日完成服务商沟通 11月15日出具初步方案 12月15日完成最终方案 | 中企、南凌优化方案沟通、基础运营商沟通、内部沟通、初步可行性方案 | 提前1个月完成方案 3分 提前半个月完成方案 2.5分 按时完成方案 2分 年内完成方案 1.5分 未年内完成方案 0分 | 5月
6月
7月
[6 empty] | 8月 | 网络优化运营商沟通
9月
[6 empty] | 10月 | 网络优化服务商沟通
[6 empty] | 11月 | 网络优化初步方案
[6 empty] | 12月 | 网络优化最终方案
5 | 基础架构知识分享 | 20% | 5月30日完成虚拟化PPT 6月30日完成数据中心PPT 7月30完成VPN网络PPT 8月20完成信息分享 | 集团服务器数据安全、集团服务器虚拟化、集团数据中心建设、集团MPLSVPN网络规划 | 分享评分≥80分 3分 70≤分享评分<80 2.5分 65≤分享评分<70分 2分 分享评分≤65 1.5分 | 5月 | 服务器虚拟化PPT
[6 empty] | 6月 | 数据中心文档
[6 empty] | 7月 | 数据安全与网络优化文档
[6 empty] | 8月 | 信息分享
9月
10月
11月
12月
6 | [5 empty] | 5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
Σ |  | 100%
制表人： |  |  |  | 部门负责人审核： |  |  |  | 分管领导审批：
备注：
1、员工绩效指标不要求全部为量化指标，可根据实际工作性质设置；
2、员工年度指标数量为3-6项;
3、员工承接的部门年度关键任务必须包含在个人考核指标里面。

## 骆利平-员工8月月度考核表
2015年8月中国集团员工绩效考核表
部门： 职位： 姓名：
考核维度 | 序号 | 指标/任务名称 | 权重 | 月度目标 | 衡量标准 | 月度完成值 | 完成情况说明 | 自评分 | 考核得分 | 备注
年度KPI的月度拆解 | 1 | 离线备份项目验收 | 40% | 完成验收及数据校验 | 验收报告 | 100% | 8月28完成金蝶离线备份数据恢复演练，8月31日完成验收报告签收 | 2.4
| 2 | 私有云平台制度草拟 | 20% | 完成制度草拟并上报 | 私有云平台制度流程上报 | 100% | 8月31日完成制度的上报 | 2.4
| 3 | 网络优化运营商沟通 | 20% | 完成初步沟通 | 邮件反馈沟通结果 | 100% | 8月26日邮件发出关于全集团VPN费用降低初步方案 | 2.3
| 4 | 信息分享 | 10% | 1-2个信息基础建设信息分享 | 虚拟化信息分享 | 100% | 8月3日完成集团虚拟化部门汇报；8月21日向集团财务部培训集团财务数据安全 | 2.3
月度新增工作任务 | 1 | 福年UPS合同签订 | 10% | 完成福年UPS项目合同签订 | 合同流程审批完成 | 95% | 8月12日发起的合同评审流程，至今潘总未审批 | 2
Σ | [7 empty] | 2.33
制表人： |  |  |  |  | 部门负责人审核： |  |  | 分管领导审批：
备注：
1、年度计划中月度关键节点需包含在月度考核指标里面；
2、员工月度绩效指标数量为2-4项；

## 郭健忠-员工年度考核表
2015年中国集团员工绩效考核表
部门：信息部 职位：IT经理 姓名： 郭健忠
编号 | 指标名称 | 权重 | 指标内容及相关说明 | 年度目标 | 衡量标准 | 分月计划 |  | 年度完成值 | 完成情况说明 | 自评分 | 考核得分 | 备注
[6 empty] | 月份 | 关键节点
1 | 基础架构组2015重点项目计划完成情况 | 40% | 基础架构组2015重点项目按计划完成 | 数据中心服务器虚拟化数据存储扩容（6月30日前完成）；数据离线备份实施（8月30日前完成）；上网行为管理设备工作模式优化及故障应急演练（8月31日前完成）花样年私有云平台上线（11月30日前完成）；上网行为管理设备升级(11月30日前完成)；全集团网络优化方案（12月15日前完成）；核心交换机容错（12月20日前完成） | 全部提前1个月完成 3分 75%提前完成,其余按时 2.5分 全部按时完成 2分 全部年内完成 1.5分 50%未年内完成 1分 全部未完成 0分 | 5月
[6 empty] | 6月 | 数据中心服务器虚拟化数据存储扩容
7月
[6 empty] | 8月 | 数据离线备份实施；上网行为管理设备工作模式优化及故障应急演练
9月
10月
[6 empty] | 11月 | 花样年私有云平台上线；上网行为管理设备升级
[6 empty] | 12月 | 核心交换机容错；全集团网络优化
2 | 上网行为管理设备工作模式优化及故障应急演练项目 | 15% | 完成上网行为管理设备工作模式优化；完成上网行为管理设备故障应急演练 | 8月31日前完成规划方案并实施投入使用，设备硬件故障时可以自动恢复业务，极端情况下可以手工接线的方式恢复业务 | 计划提前完成，完成后设备硬件故障导致业务中断次数=0 3分 计划按时完成，完成后设备硬件故障导致业务中断次数=0 2.5分 年内完成，完成后设备硬件故障导致业务中断次数=0 2分 计划年内未完成或完成后因设备硬件故障导致业务中断无法恢复 0分 | 5月
6月
[6 empty] | 7月 | 方案撰写
[6 empty] | 8月 | 优化及演练
9月
10月
11月
12月
3 | 上网行为管理设备升级项目 | 10% | 完成上网行为管理设备升级 | 11月30日前完成规划方案并实施投入使用，设备升级后，设备CPU利用率降低至70%以下 | 计划提前完成，升级后设备性能问题导致业务中断次数=0 3分 计划按时完成，升级后设备性能问题导致业务中断次数=0 2.5分 年内完成，完成后设备性能问题导致业务中断次数=0 2分 计划年内未完成 0分 | 5月 | 上报请示
6月
7月
[6 empty] | 8月 | 招投标
[6 empty] | 9月 | 合同签订
[6 empty] | 10月 | 实施
[6 empty] | 11月 | 验收
12月
4 | 核心交换机容错项目 | 15% | 完成核心交换机容错优化 | 12月20日前完成规划方案并实施投入使用，设备硬件故障时可以自动恢复业务，极端情况下可以手工切换恢复业务 | 计划提前完成，完成后设备硬件故障导致业务中断次数=0 3分 计划按时完成，完成后设备硬件故障导致业务中断次数=0 2.5分 年内完成，完成后设备硬件故障导致业务中断次数=0 2分 计划年内未完成或完成后因设备硬件故障导致业务中断无法恢复 0分 | 5月
[6 empty] | 6月 | 上报请示
7月
[6 empty] | 8月 | 招投标
[6 empty] | 9月 | 合同签订
10月
[6 empty] | 11月 | 实施
[6 empty] | 12月 | 验收
6 | 安全系统及硬件维保项目 | 10% | 完成文档安全管理系统、VPN设备续保 | 11月30日前完成文档安全管理系统、VPN设备续保 | 全部提前1个月完成 3分 1项提前完成，1项按时 2.5分 全部按时完成 2分 部分未按时完成 1分 全部未完成 0分 | 5月
6月
[6 empty] | 7月 | 维保价格谈判
[6 empty] | 8月 | 提交请示
9月
10月
[6 empty] | 11月 | 签订维护合同
12月
7 | 基础架构组内部培训完成 | 5% | 基础架构组除新进试用期员工外，定期以每人的研究或学习内容进行分享，听课人员评分，以合格评分为一次完成的内训分享 | 基础架构组每人至少进行二次内训分享 | 除新进试用期人员外： 每人完成二次分享并合格 3分 每人完成一次分享并合格 2.5分 未每人完成一次分享并合格 1分 无人完成一次分享并合格 0分 | 9月 | 组内每人至少完成一次分享
[6 empty] | 12月 | 组内每人至少完成二次分享
8 | 花样年信息技术白皮书发布 | 5% | 梳理花样年集团技术白皮书，实现统一和无歧义的IT规范与流程，规避风险、指导各版块的信息化建设的有序有质进行。将集团信息建设的历程、建设经验、方法、标准的积累沉淀并传递下达，保证全集团各业务集团信息化建设工作的有序性、合理性。 | 10月31日前评审流程发起 | 提前2个月发起流程 3分 提前1个月发起流程 2.5分 按时发起 2分 完成白皮书编制但未发起 1.5分 白皮书编制未按时完成 1分 白皮书编制未完成 0分 | 5月 | 大纲修订
[6 empty] | 6月 | 初稿编制完成
[6 empty] | 7月 | 发送各板块征求意见
[6 empty] | 8月 | 征求意见并沟通
[6 empty] | 9月 | 整理最终版本
[6 empty] | 10月 | 发起评审流程
11月
12月
Σ |  | 100%
制表人： |  |  |  | 部门负责人审核： |  |  |  | 分管领导审批：
备注：
1、员工绩效指标不要求全部为量化指标，可根据实际工作性质设置；
2、员工年度指标数量为3-6项;
3、员工承接的部门年度关键任务必须包含在个人考核指标里面。

## 郭健忠-员工8月月度考核表
2015年8月中国集团员工绩效考核表
部门：信息部 职位：IT经理 姓名：郭健忠
考核维度 | 序号 | 指标/任务名称 | 权重 | 月度目标 | 衡量标准 | 月度完成值 | 完成情况说明 | 自评分 | 考核得分 | 备注
年度KPI的月度拆解 | 1 | 上网行为管理设备工作模式优化及故障应急演练项目 | 40% | 完成上网行为管理设备架构优化 | 完成上网行为管理设备工作模式优化；完成上网行为管理设备故障应急演练 | 100% | 完成上网行为管理设备工作模式优化及故障应急演练 | 2.4
| 2 | 上网行为管理设备升级项目 | 20% | 完成供应商考察及项目招标 | 提交供应商考察报告及定标请示 | 100% | 完成供应商考察报告及定标请示上报 | 2.3
| 3 | 核心交换机容错项目 | 20% | 提交合同评审流程 | 发起合同评审流程 | 100% | 已提交合同评审流程 | 2.3
月度新增工作任务 | 4 | 用户日常需求处理（VPN帐号创建、域名解释调整、端口映射等） | 20% | 完成需求处理 | 需求开通后可以正常使用 | 100% | 完成用户各类日常需求，并解决了使用过程中遇到的问题 | 2.4
Σ |  |  | 100% |  |  |  |  | 2.36
制表人： |  |  |  |  | 部门负责人审核： |  |  | 分管领导审批：
备注：
1、年度计划中月度关键节点需包含在月度考核指标里面；
2、员工月度绩效指标数量为2-4项；