## Sheet1
序号 | 模块 | 问题描述 | 步骤 | 发现问题时间 | 问题状态 | 问题回复 | 回复时间
1 | 年度关键任务 | 年度关键任务，编辑时保存会出现数据丢失，查询列表无展示 | 1、admin用户登录 2、进入年度关键任务页面 3、选择2014或者2016年，点击查询 4、点击新增按钮，进入年度关键任务新增界面 5、输入关键任务描述和添加一行主要事项，事项时间为1月1日到1月31日 6、点击保存，提示提交成功，但在【年度关键任务】页面无法查到相应记录 | 2015-10-26 | 新建
2 | 年度关键任务 | 没有选择任务，点击任务下发，提示下发成功；无任务时应该提示为选择任务 | 1、admin用户登录 2、进入年度关键任务页面 3、选择2014或者2016年，点击查询 4、点击任务下发按钮，给出确认提示 5、点击确认后，提示操作发成功 | 2015-10-26 | 新建
3 | 年度关键任务 | 页面总记录统计错误，页面写明是10条记录，展示只有4条 | 1、admin用户登录 2、进入年度关键任务页面 3、选择2014，点击查询 4、列表中显示4条，但分页信息中总记录为10 5、见图片页的“图片1” | 2015-10-27 | 新建
4 | 年度关键任务 | 关键任务编辑页的记录条数与列表页面记录不符 | 1、admin用户登录 2、进入年度关键任务页面 3、选择2014，点击查询 4、选择“2014关键任务”，点击“编辑” 5、进入【关键任务编辑页】，页面展示的数据与列表页不一致 6、见图片页的“图片2” | 2015-10-27 | 新建
5 | 角色管理 | 【编辑角色】：编辑角色，修改描述或者不修改任何数据，保存时，提示角色已存在 |  | 2015-10-28 | 新建
6 | 用户管理 | 【查询】：部门下拉框数据显示不全，列表中有的部门在查询条件部门中找不到 | 1、见图片页面的“图片3” | 2015-10-28 | 新建
7 | 用户管理 | 【查询】：选择部门，点击查询按钮，怎么给出“提交成功”的提示？（偶现） | 1、见图片页面的“图片4” | 2015-10-28 | 新建
8 | 用户管理 | 【疑问】一个用户不能设置多个角色吗？ |  | 2015-10-28 | 新建
9 | 年度关键任务 | 【编辑】编辑记录比列表多一条数据，且数据是空的，可能与问题3重复 | 1、见图片页面的“图片5” | 2015-10-31 | 新建
10 | 年度关键任务 | 【疑问】【添加】/【修改】：添加主要事项时，部门、开始时间、结束时间是必填项吗？ |  | 2015-10-31 | 新建
11 | 年度关键任务 | 【编辑】图片5中数据，进行修改后，数据查询不到了 | 1、图片5中的数据，进行编辑 2、给主要事项的第二条数据，增加部门 3、点击保存，提示“提交数据失败” 4、删除第七主要事项，点击取消 5、查询2014\2015年的年度关键任务，列表为空 | 2015-10-31 | 新建
12 | 年度关键任务 | 【添加】主要事项中，部门为空，选择不了 |  | 2015-10-31 | 新建
13 | 部门年度计划 | 【查询】：任务下发的图标与年度关键任务的不一致，请统一 | 9、见图片页面的“图片6” | 2015-10-31 | 新建
14 | 部门年度计划 | 【疑问】【制定】：关键节点的牵头人是否要根据部门过滤？ |  | 2015-10-31 | 新建
15 | 部门年度计划 | 【疑问】【制定】：关键节点的开始时间和结束时间，要在关键任务的开始时间结束时间范围内吗？ |  | 2015-10-31 | 新建
16 | 部门年度计划 | 【制定】：关键节点的牵头人，用户直接输入的方式，或者通过过滤方式使用有点不方便 如：1、用户用拼音输入法输入“邹文玉”，失去焦点，牵头人显示为“邹文y” 2、用输入“刘” 搜索到“刘善”，选择刘善后，牵头人变成了“刘，刘善” | 1、用户进入年度计划制定页面 2、添加【关键节点】 3、用户在牵头人用拼音输入法，先输入邹文，然后输入玉。牵头人失去焦点后 4、牵头人显示为 邹文y，用户还得重新改，不方便 5、用户在牵头人输入刘+空格 6、下拉框中过滤出所有刘姓员工，选择刘善 7、牵头人失去焦点后 8、牵头人显示为“刘，刘善”，用户还得把“刘，”去掉，不方便 9、见图片页面的“图片7” | 2015-10-31 | 新建
17 | 登录 | 【登录】：用户手动输入登录明明，登录失败，必须通过过滤选择下拉框里的用户才可以登录成功 | 见图片页面的“图片8” | 2015-10-31 | 新建
18 | 员工年度计划 | 【制定】：部门自己新增的具体事项、关键节点在【员工年度计划】制定时数据加载失败，整个都是空的 | 1、见图片页面的“图片9” | 2015-10-31 | 新建
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

## 图片
1、总记录数统计图片
2、关键任务编辑页的记录条数与列表页面记录不符
3、用户管理的查询条件部门中没有财务管理
4、用户管理查询成功给出的提示错误
5、编辑记录比列表多一条数据，且数据是空的
图6、任务下发图标不一致
7、用户之间输入名称，牵头人失去焦点后，名字跟输入的不一致
8、手动输入用户名
9、部门自己新增的具体事项、关键节点，在员工年度计划制定时加载不出数据